## Sheet1
清远市妇幼保健院 医院污水处理站排污管网及停车场东出口车道改造项目清单
序 号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注/摘要
|  |  |  | 单价 | 合价
一 | 污水处理站排污管网改造
1 | 道路介缝 | m | 150.5 | 10 | 1505 | 切割机切路面缝
2 | 机械凿混凝土 | ㎡ | 113.25 | 16.15 | 1828.9875 | 勾机凿打
3 | 土方开挖 | m³ | 341.1 | 31.78 | 10840.158 | 勾机开挖
4 | 支护槽钢桩 | m | 75.8 | 450 | 34110 | 因场地限制，不满足土方放坡要求，采取双边槽钢护桩支护土方
5 | 排污管道安装（黑色双壁波纹管） | m | 75.8 | 292.07 | 22138.906 | 新型钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波紋管(02)黑色 SN8 500 8M
6 | 沙井砌筑 | 座 | 5 | 3863.39 | 19316.95 | 规格：深2500圆800 铸铁沙井盖Ø800
7 | 土方回填 | m³ | 227.4 | 85 | 19329 | 回填材料为石屑
8 | 混凝土道路修复 | m³ | 22.74 | 679.61 | 15454.3314 | C25商品混凝土
9 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 32.25 | 120 | 3870 | 施工部位：院外生活垃圾压缩站沥青混凝土路面修复
10 | 余泥清运 | m³ | 90.6 | 53.44 | 4841.664
11 | 其它（暂估价） | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 按实结算
12 | 小计(A) |  |  |  | 138234.9969
二 | 停车场东出口车道改造
13 | 树木迁移吊机费 | 台班 | 1 | 1550 | 1550
14 | 挖机清理地面（清理泥及树木迁移） | 台班 | 2 | 1500 | 3000 | 平整场地
15 | 清运淤泥 | 车 | 6 | 600 | 3600
16 | 倒C30混凝土厚20cm | ㎡ | 50.53 | 175.5 | 8868.015 | 石粉垫层、混凝土
17 | 路沿石拆装 | m | 23.5 | 155 | 3642.5 | 水泥沙、人工
18 | 闸机地台制作800*600*400mm | 项 | 1 | 1550 | 1550 | 模板制作、倒混凝土
19 | 预埋PVCDN32线管 | m | 35.6 | 37.5 | 1335
20 | 铺5cm厚沥青 | ㎡ | 50.53 | 166 | 8387.98
21 | 画热熔线 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 按现场要求
22 | 停车收费系统 | 项 | 1 | 15448 | 15448 | 专业公司安装，同现有使用品牌
23 | 不锈钢护栏拆装 | 工日 | 2 | 320 | 640
24 | 施工场地安全围蔽 | m | 10 | 100 | 1000 | 镀锌方钢+彩瓦围蔽
25 | 小计(B) |  |  |  | 51521.495
26 | 税费(C)=（A+B）×9% |  |  |  | 17078.0843 | 按9%计算
27 | 合计（T）=A+B+C |  |  |  | 206834.5762
基建科